## シート1
2018年10月15日現在
工程表 |  |  | 映画館座席管理システム
チーム名 |  | OM32 | 開始日 | 2018-09-25
|  |  | 終了日 | 2019-01-22
メンバー |  | 杉本 拓那 桜井 陸 田坂 真力 小佐 海斗 長尾 勇希 西尾 圭祐 西峰 弥史
| 作業内容 |  |  | 担当者 | 開始日 | 終了日 |  | 9 | [5 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2
[8 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
1 | 仕様書制作 |  |  | 全員 | 2018-09-25 | 2018-10-09 | 計 | bar: 9 25 火 to 10 9 火
|  |  |  | 全員 | 2018-09-25 |  | 実 | bar: 9 25 火 to 10 23 火
2 | 開発環境決定 |  |  | 全員 | 2018-09-28 | 2018-10-02 | 計 | bar: 9 28 金 to 10 2 火
|  |  |  | 全員 | 2018-09-28 | 2018-10-02 | 実 | bar: 9 28 金 to 10 2 火
3 | システム概要 |  |  | 長尾 | 2018-09-28 | 2018-10-02 | 計 | bar: 9 28 金 to 10 2 火
|  |  |  | 長尾 | 2018-09-28 | 2018-10-02 | 実 | bar: 9 28 金 to 10 2 火
4 | システム特徴 |  |  | 長尾 | 2018-09-28 | 2018-10-02 | 計 | bar: 9 28 金 to 10 2 火
|  |  |  | 長尾 | 2018-09-28 | 2018-10-02 | 実 | bar: 9 28 金 to 10 2 火
5 | システム機能 |  |  | 長尾 | 2018-09-28 | 2018-10-02 | 計 | bar: 9 28 金 to 10 2 火
|  |  |  | 長尾 | 2018-09-28 | 2018-10-02 | 実 | bar: 9 28 金 to 10 2 火
6 | システムその他 |  |  | 全員 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 計 | bar: 9 28 金 to 10 9 火
|  |  |  | 全員 | 2018-09-28 |  | 実 | bar: 9 28 金 to 10 23 火
7 | 画面遷移 |  |  | 全員 | 2018-09-28 | 2018-10-02 | 計 | bar: 9 28 金 to 10 2 火
|  |  |  | 全員 | 2018-09-28 | 2018-10-02 | 実 | bar: 9 28 金 to 10 2 火
8 | 画面ラフ作成 |  |  | 杉本 西峰 | 2018-09-28 | 2018-10-05 | 計 | bar: 9 28 金 to 10 5 金
|  |  |  | 杉本 西峰 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 実 | bar: 9 28 金 to 10 9 火
9 | 動作環境 |  |  | 全員 | 2018-09-28 | 2018-10-02 | 計 | bar: 9 28 金 to 10 2 火
|  |  |  | 全員 | 2018-09-28 | 2018-10-02 | 実 | bar: 9 28 金 to 10 2 火
10 | 工程表 |  |  | 小佐 | 2018-10-02 | 2018-10-05 | 計 | bar: 10 2 火 to 10 5 金
|  |  |  | 小佐 | 2018-10-02 | 2018-10-05 | 実 | bar: 10 2 火 to 10 5 金
11 | 開発環境構築 |  |  | 全員 | 2018-09-28 | 2018-10-12 | 計 | bar: 9 28 金 to 10 12 金
|  |  |  | 全員 | 2018-09-28 |  | 実 | bar: 9 28 金 to 10 23 火
12 | パワーポイント作成 |  |  | 長尾 | 2018-10-09 | 2018-10-16 | 計 | bar: 10 9 火 to 10 16 火
|  |  |  | 長尾 | 2018-10-09 | 2018-10-19 | 実 | bar: 10 9 火 to 10 19 金
13 | プレゼンチェック |  |  | 全員 | 2018-10-09 | 2018-10-16 | 計 | bar: 10 9 火 to 10 16 火
|  |  |  | 全員 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 実 | bar: 10 20 土 to 10 23 火
14 | システム内容修正 |  |  | 全員 | 2018-10-09 | 2018-10-16 | 計 | bar: 10 9 火 to 10 16 火
|  |  |  | 全員 | 2018-10-12 |  | 実 | bar: 10 12 金 to 10 23 火
15 | 工程表修正 |  |  | 小佐 | 2018-10-16 | 2018-10-26 | 計 | bar: 10 16 火 to 10 26 金
|  |  |  | 小佐 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 実 | bar: 10 16 火
16 | 作成内容決定 |  |  | 全員 | 2018-10-16 | 2018-10-19 | 計 | bar: 10 16 火 to 10 19 金
|  |  |  | 全員 |  |  | 実
17 | DFD作成 |  |  | 桜井 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 計 | bar: 9 28 金 to 10 9 火
|  |  |  | 桜井 | 2018-09-28 | 2018-10-16 | 実 | bar: 9 28 金 to 10 16 火
18 | コード設計書 |  |  | 桜井 西尾 | 2018-10-09 | 2018-10-12 | 計 | bar: 10 9 火 to 10 12 金
|  |  |  | 桜井 西尾 | 2018-10-05 | 2018-10-19 | 実 | bar: 10 5 金 to 10 19 金
19 | データベース仕様書 |  |  | 西尾 | 2018-09-28 | 2018-10-09 | 計 | bar: 9 28 金 to 10 9 火
|  |  |  | 西尾 | 2018-09-28 | 2018-10-16 | 実 | bar: 9 28 金 to 10 16 火
20 | 画面詳細設計 |  |  | 杉本 西峰 | 2018-10-05 | 2018-10-12 | 計 | bar: 10 5 金 to 10 12 金
|  |  |  | 杉本 西峰 小佐 | 2018-10-09 | 2018-10-19 | 実 | bar: 10 9 火 to 10 19 金
21 | テスト仕様書 |  |  | 全員 | 2018-10-16 | 2018-10-23 | 計 | bar: 10 16 火 to 10 23 火
実
22 | トップページ作成 |  |  | 長尾 | 2018-10-23 | 2018-11-16 | 計 | bar: 10 23 火 to 11 16 金
実
23 | スケジュール画面作成 |  |  | 桜井 | 2018-11-16 | 2018-12-04 | 計 | bar: 11 16 金 to 12 4 火
実
24 | 作品画面作成 |  |  | 田坂 | 2018-11-16 | 2018-12-04 | 計 | bar: 11 16 金 to 12 4 火
実
25 | 会員ページ作成 |  |  | 西峰 | 2018-11-16 | 2018-12-04 | 計 | bar: 11 16 金 to 12 4 火
実
26 | 予約画面作成 |  |  | 西尾 | 2018-12-04 | 2018-12-28 | 計 | bar: 12 4 火 to 12 28 金
実
27 | アクセス画面作成 |  |  | 小佐 | 2018-12-04 | 2018-12-28 | 計 | bar: 12 4 火 to 12 28 金
実
28 | イベント画面作成 |  |  | 杉本 | 2018-12-04 | 2018-12-28 | 計 | bar: 12 4 火 to 12 28 金
実
29 | 商品紹介画面作成 |  |  | 小佐 | 2018-12-04 | 2018-12-28 | 計 | bar: 12 4 火 to 12 28 金
実
30 | システムデザイン修正 |  |  | 小佐 | 2018-12-28 | 2019-01-08 | 計 | bar: 12 29 土 to 1 8 火
実
31 | 利用者マニュアル |  |  | 田坂 | 2018-01-08 | 2019-01-08 | 計 | bar: 1 8 火
実
32 | 個人の振り返り |  |  | 全員 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 計 | bar: 1 8 火
実
33 | パワーポイント作成 |  |  | 小佐 | 2019-01-08 | 2019-01-15 | 計 | bar: 1 8 火 to 1 15 火
実
34 | 発表資料作成 |  |  | 全員 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 計 | bar: 1 8 火 to 1 11 金
実
35 | プレゼンチェック |  |  | 全員 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 計 | bar: 1 11 金
実
36 | 資料印刷提出 |  |  | 田坂 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 計 | bar: 1 15 火
実
37 | [6 empty] | 計
実